ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о выполнении муниципального задания

учреждениями культуры, подведомственнымиотделу культуры

администрации Бикинского муниципального района

за 2 квартал2017 года

При подведении итоговой оценки выполнения муниципальных заданий по конечным результатам оказания услуг (показатели качества и объёма) установлено, что **за 2 квартал 2017 года муниципальные задания на оказание услуг** бюджетными учреждениями, подведомственными отделу культуры администрации Бикинского муниципального района **исполнены**.

**Услуга:** *Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно)*

Сеть культурно-досуговых учреждений оказывающих эти услугу: МБУ «Районный Дом культуры»(далее – РДК), МБУ«Кино-досуговый центр «Октябрь»(далее – КДЦ), МБУ «Парк культуры и отдыха»(далее – ПКиО). Всего тремя учреждениями за отчетный период количество посещений мероприятий при плане **43 400**, составляет **42 061** человека (**96,9** %). Небольшое невыполнение плана по количеству посетителей за счет проведения платных, более привлекательных мероприятий.

**Услуга:***Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно)*

Сеть культурно-досуговых учреждений оказывающих эти услугу: РДК, КДЦ. Всего этими учреждениями за отчетный период количество посещений платных мероприятий при плане **7 800**, составляет **8 752** человека (**112** %). В условиях низкой платежеспособности населения, снижения показателя по краю в целом, учреждения перевыполнили план.

**Услуга:** *Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно)*

Культурно-досуговое учреждение оказывающее эту услугу: РДК. По муниципальному заданию должно работать **19** формирований. По итогам второго квартала работает **20** формирований.

**Услуга:** *Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно)*

Культурно-досуговое учреждение оказывающее эту услугу: РДК. При плане **5** формирований по факту работает **6**. Впервые в отчетном квартале РДК организовал любительское объединение «АРТист». Количество детей, занятых в этом объединении 19.

**Услуга:***Показ кинофильмов*

Осуществляется КДЦ. Показатель число зрителей выполнен на **161** % и составляет **8 881** человек при плане **5 500**. По сравнению с 2016 годом показатель был пересмотрен в сторону уменьшения, чтобы не расходились цифры статотчета и муниципального задания. Во втором квартале прокат кассовых фильмов (Форсаж-8, Стражи Галактики, Пираты Карибского моря) привлек в КДЦ много зрителей.

**Услуга:** *Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки*

В этом направлении в районе работает МБУ «Центральная районная библиотека» выполняющая функции межпоселенческой библиотеки и курирующая 10 библиотек сельских поселений.

Все проведенные мероприятия были направлены на выполнение контрольных показателей:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемные показатели | План | Факт | % | 2 кв. 2016 |
| Посещения (ед.) | **89 700** | **90 484** | **101** | 91 364 |

Как видно из таблицы план выполнен, уменьшение объема по сравнению с 2016 годом незначительно и связано с уменьшением комплектования новыми поступлениями фондов библиотек.

**Услуга** *Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(бесплатно),* **Услуга** *Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций(платно)*

Эти две услуги возложены на МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева».Цифры по исполнению муниципального задания выполнены.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемные показатели | План | Факт | % выполнения | Факт 2016 |
| Количество посещений (чел.) *(бесплатно)* | **3600** | **3647** | **101** | не было показателя |
| Количество посещений (чел.) *(платно)* | **1580** | **1601** | **101** | не было показателя |

Музеем хорошо проведены такие мероприятия как Неделя музеев, Ночь в музее.

**Услуга:** *Реализация дополнительных общеразвивающих программ,*

**Услуга:** *Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств*

Услуги оказывают две детские школы искусств: МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикина (далее – ДШИ), МБОУ ДО «Детская школа искусств» села Лермонтовка (далее – ЛДШИ).Преподавательский состав – 16человек. Контингент учащихся составляет 390 человек. Учащимися школ по итогам полугодия посещено **27483** человеко-часов из **27483** запланированных человеко-часов посещений. В 2017 году в ДШИ г.Бикина ведется обучение по четырем предпрофессиональным общеобразовательным программам: Живопись (план - **18**, факт - **21**),Фортепиано (план - **13**, факт - **14**),Народные инструменты (план - **28**, факт - **28**), Хоровое пение (план - **17**, факт - **21**). В ЛДШИ по Народным инструментам (план - **12**, факт - **12**).Показатели объема муниципального задания перевыполнены.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПРОТОКОЛ

от 13.07.2017 № 2 г. Бикин

заседания комиссии по

осуществлению контроля

за расходованием субсидии

и выполнением муниципального

задания

Председатель: Демин Н.Ф., начальник отдела культуры

Секретарь: Беляева З.Г., специалист 1 кат. централизованной бухгалтерии

Члены комиссии:

Талалаева Е.В., главный специалист отдела культуры

Харченко О.В., заместитель главного бухгалтера централизованной бухгалтерии

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Подведение итогов выполнения Муниципального задания учреждениями культуры за 2 квартал 2017 года.

СЛУШАЛИ:

Талалаеву Е.В. – о выполнении муниципального задания бюджетными учреждениями

**1. МБУ «Районный Дом культуры» (директор Акулова О.А.)**

Комиссией отмечено увеличение показателей за счет организации творческого объединения «АРТист».

По выполнению муниципального задания замечаний нет.

РЕШИЛИ:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

**2. МБУ КДЦ «Октябрь» (директор – Абашев А.А.):**

Комиссией отмечен креативный подход к организации и проведению мероприятий.

По выполнению муниципального задания замечаний нет.

РЕШИЛИ:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

**3. МБУ «Парк культуры и отдыха» (директор – Урванцева Е.Г.):**

План перевыполнен по количеству участников мероприятий за счет двух внеплановых мероприятий.

По выполнению муниципального задания замечаний нет.

РЕШИЛИ:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

**4. МБУ «Центральная районная библиотека»(директор – Дианова О.Г.)**

По выполнению муниципального задания замечаний нет.

РЕШИЛИ:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

**5. МБУ «Краеведческий музей имени Н.Г. Евсеева»(директор – Иванова О.В.)**

По выполнению муниципального задания замечаний нет.

РЕШИЛИ:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

**6. МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикина(директор - Тетеркин Л.С.)**

Комиссия отметила перевыполнение показателей по реализации дополнительных предпрофессиональных программ.

По выполнению муниципального задания замечаний нет.

РЕШИЛИ:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

**7. МБОУ ДО «Детская школа искусств» с. Лермонтовка**

**(директор – Приймак А.Е.)**

Замечаний по выполнению муниципального задания нет.

РЕШИЛИ:

Муниципальное задание выполнено в полном объеме.

Комиссия по осуществлению контроля за расходованием субсидии и выполнением муниципального задания

РЕШИЛА:

1. По итогам 2 квартала выплатить единовременную премию Абашеву А.А., директору МБУ КДЦ «Октябрь».

2. Директору МБУ «ЦРБ» Диановой О.Г. по пункту 12 уточнить оценку критерия.

Председатель Н.Ф. Демин

Секретарь З.Г. Беляева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Исполнение муниципального задания по учреждениям культуры муниципального района на 01.07.2017 г.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование раздела расходов бюджетной классификации | Единица измерения | Объем оказываемой муниципальной услуги (работы), утвержденной в муниципальном задании | | | | Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) с учетом затрат на содержание имущества (тыс.руб.) | | | | Показатели качества оказываемых муниципальных услуг (работ) | | | | | |
| утверждено на год | исполнено | выполнение \* (%) | Факт 1 квартал 2016 | утверждено на год | исполнено | выполнение \* (%) | Факт 2 квартал 2016 | наименование показателя, установленного в муниципальном задании | ед. измер. | значение показателя в муниципальном задании  государственном  задании | фактическое значение показателя, на отчетную дату | выполнение \* (%) | Факт 1 квартал 2016 |
| **РДК** |  |  |  |  |  |  | 21 023,28 | 10 373,97 | 49,35 | 8951,98 |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество участников мероприятий |  | чел. | 27000 | 19586 | 72,5 | не было показателя | 12 613,97 | 6 224,39 | 49,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество участников мероприятий |  | чел. | 12000 | 6342 | 52,9 | не было показателя | 2 102,33 | 1 037,39 | 49,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (бесплатно) | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество клубных формирований |  | ед. | 19 | 20 | 105,3 | не было показателя | 3 153,49 | 1 556,09 | 49,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (платно) | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество клубных формирований |  | ед. | 5 | 6 | 120,0 | не было показателя | 3 153,49 | 1 556,09 | 49,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| **КДЦ "Октябрь"** |  |  |  |  |  |  | 8 905,88 | 4 787,30 | 53,75 | 4208,72 |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников мероприятий |  | чел. | 28000 | 18896 | 67,5 | не было показателя | 3 562,35 | 1 914,92 | 53,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (платно) | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество участников мероприятий |  | чел. | 3000 | 2410 | 80,3 | не было показателя | 3 562,35 | 1 914,92 | 53,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показ кинофильмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число зрителей |  | чел. | 10000 | 8881 | 88,8 | 13483 | 1 781,18 | 957,46 | 53,75 |  | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг | % | 75 | 75 | 100,0 | 70 |
| **ПК и О** |  |  |  |  |  |  | 5 338,73 | 2 235,00 | 41,86 | 2345,92 |  |  |  |  |  |  |
| Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (бесплатно) | 0801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество участников мероприятий |  | чел. | 21000 | 13579 | 64,7 | не было показателя | 5 338,73 | 2 235,00 | 41,86 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЦРБ с поселениями по переданным полномочиям** |  |  |  |  |  |  | 15 489,75 | 6 905,85 | 44,58 | 6684,71 |  |  |  |  |  |  |
| Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество посещений по району |  | ед. | 149 500 | 90 484 | 60,5 | 91364 | 15 489,75 | 6 905,85 | 44,58 | 6684,71 | Индекс удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг | % | 75 | 75 | 100,0 | 70 |
| Сельское поселение «Село Покровка» |  | ед. | 2 600 | 1560 | 60,0 | 780 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Лесопильное» |  | ед. | 7 600 | 4564 | 60,1 | 2 281 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оренбургское сельское поселение |  | ед. | 6 900 | 4167 | 60,4 | 2 733 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бойцовское сельское поселение |  | ед. | 800 | 484 | 60,5 | 247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Лончаково» |  | ед. | 5 000 | 3014 | 60,3 | 1 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Пушкино» |  | ед. | 4 800 | 2880 | 60,0 | 1 440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Добролюбово» |  | ед. | 1 200 | 723 | 60,3 | 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лермонтовское сельское поселение |  | ед. | 14 600 | 9262 | 63,4 | 4 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лермонтовское сельское поселение |  | ед. | 8 000 | 4801 | 60,0 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лермонтовское сельское поселение |  | ед. | 8 000 | 4813 | 60,2 | 2 584 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Краеведческий музей** | 0801 |  |  |  |  |  | 4 431,38 | 2 172,65 | 49,03 | 2307,65 |  |  |  |  |  |  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (бесплатно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число посетителей |  | чел. | 7989 | 3647 | 45,7 | не было показателя | 3 545,10 | 1 738,12 | 49,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число посетителей |  | чел. | 2000 | 1601 | 80,1 | не было показателя | 886,28 | 434,53 | 49,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ДШИ** |  |  |  |  |  |  | 14 008,08 | 7 286,79 | 52,02 | 7324,31 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число человеко-часов пребывания |  | человеко-час | 38025 | 21125 | 55,6 | 13 497 | 8 404,85 | 4 372,07 | 52,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| живопись |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число обучающихся |  | чел. | 18 | 21 | 116,7 | 10 | 980,57 | 510,08 | 52,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| фортепиано |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число обучающихся |  | чел. | 13 | 14 | 107,7 | 8 | 700,40 | 364,34 | 52,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| народные инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число обучающихся |  | чел. | 28 | 28 | 100,0 | 21 | 2 801,62 | 1 457,36 | 52,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| хоровое пение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число обучающихся |  | чел. | 17 | 21 | 123,5 | 13 | 1 120,65 | 582,94 | 52,02 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ЛДШИ** |  |  |  |  |  |  | 3 830,08 | 2 168,97 | 56,63 | 2028,14 |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных общеразвивающих программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число человеко-часов пребывания |  | человеко-час | 11445 | 6358 | 55,6 | 5 724 | 3 064,06 | 1 735,18 | 56,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств народные инструменты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| число обучающихся |  | чел. | 12 | 12 | 100,0 | 12 | 766,02 | 433,79 | 56,63 |  |  |  |  |  |  |  |